## groupe
ETU003097 | A
ETU003117 | A
ETU003150 | A
ETU003166 | A

## Feuille 1
Catégorie | Module | Taches | Type | Qui | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
Infrastructure | Environment | Setup Docker + PostgreSQL | Configuration | ETU003117 | 60
Infrastructure | Environment | Configurer Firebase Auth | Configuration | ETU003097 | 45
Infrastructure | Carte Offline | Installer TileServer GL | Configuration | ETU003166 | 90
Infrastructure | Carte Offline | Télécharger données Antananarivo | Téléchargement | ETU003150 | 120
Infrastructure | Environment | Serveur ID Generator | Configuration | ETU003117 | 60
Infrastructure | Environment | Serveur Back Web | Configuration | ETU003097 | 60
Infrastructure | Environment | Serveur Front Web | Configuration | ETU003166 | 60
Backend | Authentification | Modele User (PostgreSQL) | Métier | ETU003150 | 45
Backend | Authentification | API Inscription (POST) | Métier | ETU003117 | 60
Backend | Authentification | API Connexion (POST) | Métier | ETU003097 | 60
Backend | Authentification | Gestion sessions (JWT) | Métier | ETU003166 | 90
Backend | Authentification | Blocage après 3 tentatives | Métier | ETU003150 | 45
Backend | Authentification | API Déblocage utilisateur | Métier | ETU003117 | 30
Backend | Authentification | Documentation Swagger | Documentation | ETU003097 | 120
Backend | Authentification | API Connexion hors-ligne (ID Generator) | Métier | ETU003166 | 60
Backend | Authentification | API Récupération token local | Métier | ETU003150 | 60
Backend | Signalements | Modele RoadIssue | Métier | ETU003117 | 60
Backend | Signalements | API Création signalement | Métier | ETU003097 | 90
Backend | Signalements | API Liste signalements | Métier | ETU003166 | 60
Backend | Signalements | API Mise à jour statut | Métier | ETU003150 | 45
Backend | Signalements | API Synchronisation Firebase (CRUD) | Métier | ETU003097 | 90
Frontend Web | Authentification | Synchronisation Firebase | Métier | ETU003166 | 60
Frontend Web | Authentification | Page Login | Affichage | ETU003150 | 60
Frontend Web | Authentification | Page Inscription | Affichage | ETU003117 | 120
Frontend Web | Authentification | Intégration API Login | Intégration | ETU003097 | 90
Frontend Web | Authentification | Intégration API Inscription | Intégration | ETU003166 | 60
Frontend Web | Carte | Intégration Leaflet | Affichage | ETU003150 | 90
Frontend Web | Carte | Affichage points interactifs | Affichage | ETU003117 | 120
Frontend Web | Carte | Tooltip infos signalement | Affichage | ETU003097 | 60
Frontend Web | Carte | Récapitulatif (tableau) | Affichage | ETU003166 | 30
Frontend Web | Carte | Connexion API signalements | Intégration | ETU003150 | 90
Frontend Web | Visiteur | Vue publique (carte + tableau) | Affichage | ETU003117 | 60
Frontend Web | Visiteur | Sans auth | Métier | ETU003097 | 120
Frontend Web | Utilisateur | Page profil | Affichage | ETU003150 | 120
Frontend Web | Utilisateur | Modification infos | Métier | ETU003117 | 30
Frontend Web | Utilisateur | Création signalement (form) | Affichage | ETU003097 | 90
Frontend Web | Utilisateur | Envoi signalement API | Intégration | ETU003166 | 60
Frontend Web | Manager | Dashboard manager | Affichage | ETU003150 | 120
Frontend Web | Manager | Bouton synchronisation | Affichage | ETU003117 | 90
Frontend Web | Manager | Logique synchronisation | Métier | ETU003097 | 150
Frontend Web | Manager | Page déblocage utilisateurs | Affichage | ETU003166 | 90
Frontend Web | Manager | API déblocage (intégration) | Intégration | ETU003150 | 120
Frontend Web | Manager | Gestion statuts signalements | Affichage | ETU003117 | 90
Frontend Web | Manager | Filtre signalements manager | Affichage | ETU003097 | 60
Mobile | Authentification | Page Login mobile | Affichage | ETU003166 | 45
Mobile | Authentification | Intégration Firebase Auth | Intégration | ETU003150 | 120
Mobile | Carte | Intégration Leaflet mobile | Affichage | ETU003117 | 180
Mobile | Carte | Geolocalisation | Métier | ETU003097 | 150
Mobile | Carte | Création signalement (carte) | Affichage | ETU003166 | 120
Mobile | Carte | Envoi signalement Firebase | Intégration | ETU003150 | 90
Mobile | Fonctionnalités | Affichage récapitulatif | Affichage | ETU003117 | 120
Mobile | Fonctionnalités | Filtre "mes signalements" | Métier | ETU003097 | 60
Mobile | Fonctionnalités | Synchronisation données | Intégration | ETU003166 | 45
Tests | Backend | Tests unitaires API | Test | ETU003117 | 90
Tests | Frontend Web | Tests E2E (Cypress) | Test | ETU003097 | 45
Tests | Mobile | Tests fonctionnels | Test | ETU003166 | 30
Documentation | Technique | MCD (Modele Conceptuel) | Documentation | ETU003150 | 60
Documentation | Technique | Scénarios utilisateurs | Documentation | ETU003117 | 90
Documentation | Technique | Capture écrans | Documentation | ETU003097 | 120
Documentation | Projet | README GitHub | Documentation | ETU003166 | 60
Livrables | Déploiement | Build APK mobile | Build | ETU003150 | 45
Livrables | Déploiement | Hébergement web (ex: Vercel) | Déploiement | ETU003117 | 60
Livrables | Déploiement | Backup base de données | Configuration | ETU003097 | 90

## Tableau croisé dynamique 2
Étiquettes de lignes | Somme de Estimation
ETU003097 | 1500
ETU003117 | 1320
ETU003150 | 1230
ETU003166 | 960
Total général | 5010