## Suivi Projet
Catégorie | Module | Tâches | Type | Qui | Estimation (min) | Temps passé | Reste à faire | Avancement
Infrastructure | Environnement | Setup Docker + PostgreSQL | Configuration | ETU00XXXX | 60
Infrastructure | Environnement | Configurer Firebase Auth | Configuration | ETU00YYYY | 45
Infrastructure | Carte Offline | Installer TileServer GL | Configuration | ETU00ZZZZ | 90
Infrastructure | Carte Offline | Télécharger données Antananarivo | Téléchargement | ETU00WWWW | 120
Backend | Authentification | Modèle User (PostgreSQL) | Métier | ETU00XXXX | 45
Backend | Authentification | API Inscription (POST) | Métier | ETU00YYYY | 60
Backend | Authentification | API Connexion (POST) | Métier | ETU00ZZZZ | 60
Backend | Authentification | Gestion sessions (JWT) | Métier | ETU00WWWW | 90
Backend | Authentification | Blocage après 3 tentatives | Métier | ETU00XXXX | 45
Backend | Authentification | API Déblocage utilisateur | Métier | ETU00YYYY | 30
Backend | Authentification | Documentation Swagger | Documentation | ETU00ZZZZ | 120
Backend | Signalements | Modèle RoadIssue | Métier | ETU00WWWW | 60
Backend | Signalements | API Création signalement | Métier | ETU00XXXX | 90
Backend | Signalements | API Liste signalements | Métier | ETU00YYYY | 60
Backend | Signalements | API Mise à jour statut | Métier | ETU00ZZZZ | 45
Backend | Signalements | Synchronisation Firebase | Métier | ETU00WWWW | 120
Frontend Web | Authentification | Page Login | Affichage | ETU00XXXX | 90
Frontend Web | Authentification | Page Inscription | Affichage | ETU00YYYY | 90
Frontend Web | Authentification | Intégration API Login | Intégration | ETU00ZZZZ | 60
Frontend Web | Authentification | Intégration API Inscription | Intégration | ETU00WWWW | 60
Frontend Web | Carte | Intégration Leaflet | Affichage | ETU00XXXX | 120
Frontend Web | Carte | Affichage points interactifs | Affichage | ETU00YYYY | 90
Frontend Web | Carte | Tooltip infos signalement | Affichage | ETU00ZZZZ | 60
Frontend Web | Carte | Récapitulatif (tableau) | Affichage | ETU00WWWW | 90
Frontend Web | Carte | Connexion API signalements | Intégration | ETU00XXXX | 120
Frontend Web | Visiteur | Vue publique (carte + tableau) | Affichage | ETU00YYYY | 60
Frontend Web | Visiteur | Sans auth | Métier | ETU00ZZZZ | 30
Frontend Web | Utilisateur | Page profil | Affichage | ETU00WWWW | 90
Frontend Web | Utilisateur | Modification infos | Métier | ETU00XXXX | 60
Frontend Web | Utilisateur | Création signalement (form) | Affichage | ETU00YYYY | 120
Frontend Web | Utilisateur | Envoi signalement API | Intégration | ETU00ZZZZ | 90
Frontend Web | Manager | Dashboard manager | Affichage | ETU00WWWW | 120
Frontend Web | Manager | Bouton synchronisation | Affichage | ETU00XXXX | 30
Frontend Web | Manager | Logique synchronisation | Métier | ETU00YYYY | 90
Frontend Web | Manager | Page déblocage utilisateurs | Affichage | ETU00ZZZZ | 60
Frontend Web | Manager | API déblocage (intégration) | Intégration | ETU00WWWW | 45
Frontend Web | Manager | Gestion statuts signalements | Affichage | ETU00XXXX | 90
Mobile | Authentification | Page Login mobile | Affichage | ETU00YYYY | 120
Mobile | Authentification | Intégration Firebase Auth | Intégration | ETU00ZZZZ | 90
Mobile | Carte | Intégration Leaflet mobile | Affichage | ETU00WWWW | 150
Mobile | Carte | Géolocalisation | Métier | ETU00XXXX | 90
Mobile | Carte | Création signalement (carte) | Affichage | ETU00YYYY | 120
Mobile | Carte | Envoi signalement Firebase | Intégration | ETU00ZZZZ | 90
Mobile | Fonctionnalités | Affichage récapitulatif | Affichage | ETU00WWWW | 60
Mobile | Fonctionnalités | Filtre "mes signalements" | Métier | ETU00XXXX | 45
Mobile | Fonctionnalités | Synchronisation données | Intégration | ETU00YYYY | 120
Tests | Backend | Tests unitaires API | Test | ETU00ZZZZ | 180
Tests | Frontend Web | Tests E2E (Cypress) | Test | ETU00WWWW | 150
Tests | Mobile | Tests fonctionnels | Test | ETU00XXXX | 120
Documentation | Technique | MCD (Modèle Conceptuel) | Documentation | ETU00YYYY | 90
Documentation | Technique | Scénarios utilisateurs | Documentation | ETU00ZZZZ | 120
Documentation | Technique | Capture écrans | Documentation | ETU00WWWW | 60
Documentation | Projet | README GitHub | Documentation | ETU00XXXX | 45
Livrables | Déploiement | Build APK mobile | Build | ETU00YYYY | 60
Livrables | Déploiement | Hébergement web (ex: Vercel) | Déploiement | ETU00ZZZZ | 90
Livrables | Déploiement | Backup base de données | Configuration | ETU00WWWW | 45
Gestion | Suivi | Mise à jour feuille de suivi | Organisation | Tous | 30
Gestion | Réunion | Point hebdomadaire | Organisation | Tous | 60