## to-do
Categorie,Module,Taches,Type,Qui,Estimation (min)
Infrastructure,Environment,Setup Docker + PostgreSQL,Configuration,ETU003117,60
Infrastructure,Environment,Configurer Firebase Auth,Configuration,ETU003097,45
Infrastructure,Carte Offline,Installer TileServer GL,Configuration,ETU003166,90
Infrastructure,Carte Offline,Telecharger donnees Antananarivo,Telechargement,ETU003150,120
Infrastructure,Environment,Serveur ID Generator,Configuration,ETU003117,60
Infrastructure,Environment,Serveur Back Web,Configuration,ETU003097,60
Infrastructure,Environment,Serveur Front Web,Configuration,ETU003166,60
Backend,Authentification,Modele User (PostgreSQL),Metier,ETU003150,45
Backend,Authentification,API Inscription (POST),Metier,ETU003117,60
Backend,Authentification,API Connexion (POST),Metier,ETU003097,60
Backend,Authentification,Gestion sessions (JWT),Metier,ETU003166,90
Backend,Authentification,Blocage apres 3 tentatives,Metier,ETU003150,45
Backend,Authentification,API Deblocage utilisateur,Metier,ETU003117,30
Backend,Authentification,Documentation Swagger,Documentation,ETU003097,120
Backend,Authentification,API Connexion hors-ligne (ID Generator),Metier,ETU003166,60
Backend,Authentification,API Recuperation token local,Metier,ETU003150,60
Backend,Signalements,Modele RoadIssue,Metier,ETU003117,60
Backend,Signalements,API Creation signalement,Metier,ETU003097,90
Backend,Signalements,API Liste signalements,Metier,ETU003166,60
Backend,Signalements,API Mise Ã jour statut,Metier,ETU003150,45
Backend,Signalements,API Filtrage signalements (statut, surface),Metier,ETU003117,90
Backend,Signalements,API Synchronisation Firebase (CRUD),Metier,ETU003097,90
Frontend Web,Authentification,Synchronisation Firebase,Metier,ETU003166,60
Frontend Web,Authentification,Page Login,Affichage,ETU003150,60
Frontend Web,Authentification,Page Inscription,Affichage,ETU003117,120
Frontend Web,Authentification,Integration API Login,Integration,ETU003097,90
Frontend Web,Authentification,Integration API Inscription,Integration,ETU003166,60
Frontend Web,Carte,Integration Leaflet,Affichage,ETU003150,90
Frontend Web,Carte,Affichage points interactifs,Affichage,ETU003117,120
Frontend Web,Carte,Tooltip infos signalement,Affichage,ETU003097,60
Frontend Web,Carte,Recapitulatif (tableau),Affichage,ETU003166,30
Frontend Web,Carte,Connexion API signalements,Integration,ETU003150,90
Frontend Web,Visiteur,Vue publique (carte + tableau),Affichage,ETU003117,60
Frontend Web,Visiteur,Sans auth,Metier,ETU003097,120
Frontend Web,Visiteur,Filtre signalements (statut, surface),Affichage,ETU003166,90
Frontend Web,Utilisateur,Page profil,Affichage,ETU003150,120
Frontend Web,Utilisateur,Modification infos,Metier,ETU003117,30
Frontend Web,Utilisateur,Creation signalement (form),Affichage,ETU003097,90
Frontend Web,Utilisateur,Envoi signalement API,Integration,ETU003166,60
Frontend Web,Manager,Dashboard manager,Affichage,ETU003150,120
Frontend Web,Manager,Bouton synchronisation,Affichage,ETU003117,90
Frontend Web,Manager,Logique synchronisation,Metier,ETU003097,150
Frontend Web,Manager,Page deblocage utilisateurs,Affichage,ETU003166,90
Frontend Web,Manager,API deblocage (integration),Integration,ETU003150,120
Frontend Web,Manager,Gestion statuts signalements,Affichage,ETU003117,90
Frontend Web,Manager,Filtre signalements manager,Affichage,ETU003097,60
Mobile,Authentification,Page Login mobile,Affichage,ETU003166,45
Mobile,Authentification,Integration Firebase Auth,Integration,ETU003150,120
Mobile,Carte,Integration Leaflet mobile,Affichage,ETU003117,180
Mobile,Carte,Geolocalisation,Metier,ETU003097,150
Mobile,Carte,Creation signalement (carte),Affichage,ETU003166,120
Mobile,Carte,Envoi signalement Firebase,Integration,ETU003150,90
Mobile,Fonctionnalites,Affichage recapitulatif,Affichage,ETU003117,120
Mobile,Fonctionnalites,Filtre "mes signalements",Metier,ETU003097,60
Mobile,Fonctionnalites,Synchronisation donnees,Integration,ETU003166,45
Mobile,Fonctionnalites,Filtre signalements (statut, surface),Metier,ETU003150,60
Tests,Backend,Tests unitaires API,Test,ETU003117,90
Tests,Frontend Web,Tests E2E (Cypress),Test,ETU003097,45
Tests,Mobile,Tests fonctionnels,Test,ETU003166,30
Documentation,Technique,MCD (Modele Conceptuel),Documentation,ETU003150,60
Documentation,Technique,Scenarios utilisateurs,Documentation,ETU003117,90
Documentation,Technique,Capture ecrans,Documentation,ETU003097,120
Documentation,Projet,README GitHub,Documentation,ETU003166,60
Livrables,Deploiement,Build APK mobile,Build,ETU003150,45
Livrables,Deploiement,Hebergement web (ex: Vercel),Deploiement,ETU003117,60
Livrables,Deploiement,Backup base de donnees,Configuration,ETU003097,90