## groupe
ETU003097 | ANDRIANIAINA Diay Nathan
ETU003117 | KOTONIRINA Hardy Fleurys
ETU003150 | RAKOTOBE Tojonirina Ravanona
ETU003166 | RAMANANKIRAHINA Tsitohaina Berthin

## liste des taches
Ligne | Catégorie | Module | Page | Tâche | Type | Qui | Estimation (min) | Temps passé | Reste à faire | Avancement
1 | Initialisation | TileServer GL |  | Dockeriser TileServer GL | Configuration | ETU003150 | 45 | 45 | 0 | 100%
2 | Initialisation | TileServer GL |  | Telecharger tuiles Antananarivo (.mbtiles) | Telechargement | ETU003097 | 60 | 30 | 30 | 50%
3 | Initialisation | Angular Setup |  | Initialiser projet Angular avec routing (docker) | Developpement | ETU003097 | 60 | 60 | 0 | 100%
4 | Initialisation | Carte | map | Component Map avec Leaflet + tuiles offline | Composant | ETU003150 | 80 | 80 | 0 | 100%
5 | Initialisation | Carte | map | Integration geolocalisation HTML5 | Composant | ETU003117 | 40 | 30 | 10 | 75%
6 | Initialisation | Carte | map | Marqueurs interactifs signalements | Composant | ETU003097 | 50 | 30 | 20 | 60%
7 | Initialisation | Ionic Setup |  | Initialiser projet Ionic Vue | Configuration | ETU003166 | 60 | 0 | 60 | 0%
8 | Initialisation | Carte Mobile |  | Integration plugin maps Ionic + tuiles offline | Composant | ETU003166 | 60 | 60 | 0 | 100%
9 | Initialisation | Carte Mobile | map | GPS en temps reel avec suivi position | Composant | ETU003150 | 45 | 0 | 45 | 0%
10 | Front-office web | Firebase |  | Initialiser projet Firebase (Auth + Firestore) | Configuration | ETU003117 | 30 | 30 | 0 | 100%
11 | Front-office web | Firebase |  | Configurer regles de securite Firestore | Securite | ETU003166 | 30 | 30 | 0 | 100%
12 | Front-office web | Firebase |  | Modele Firestore signalements (collections + champs) | Base de donnees | ETU003166 | 30 | 0 | 30 | 0%
13 | Front-office web | Ionic Setup |  | Configurer Firebase SDK mobile | Configuration | ETU003150 | 35 | 0 | 35 | 0%
14 | Front-office web | Ionic Setup |  | Mettre en place AsyncStorage pour donnees locales | Configuration | ETU003117 | 30 | 0 | 30 | 0%
15 | Front-office web | Auth Mobile | login | Page login mobile (email/password) | Composant | ETU003097 | 40 | 40 | 0 | 100%
16 | Front-office web | Auth Mobile |  | Persistance session avec AsyncStorage | Composant | ETU003166 | 25 | 0 | 25 | 0%
17 | Front-office web | Auth Mobile |  | Auto-login au demarrage de l'app | Composant | ETU003150 | 20 | 0 | 20 | 0%
18 | Front-office web | Generateur ID |  | Service LocalIDService (generation UUID) | Service | ETU003117 | 35 | 35 | 0 | 100%
19 | Front-office web | Generateur ID |  | Stockage ID local dans AsyncStorage | Service | ETU003097 | 20 | 0 | 20 | 0%
20 | Front-office web | Signalements Mobile | map | Formulaire avec photo (Camera API) | Composant | ETU003117 | 60 | 0 | 60 | 0%
21 | Front-office web | Signalements Mobile | map | Enregistrement geolocalisation precise | Composant | ETU003097 | 40 | 0 | 40 | 0%
22 | Front-office web | Signalements Mobile | map | Service d'envoi signalement vers Firebase | Service | ETU003117 | 40 | 0 | 40 | 0%
23 | Front-office web | Synchronisation |  | Ecran Sync manuelle (push/pull) | Composant | ETU003150 | 45 | 0 | 45 | 0%
24 | Front-office web | Synchronisation |  | Compression images avant envoi | Service | ETU003117 | 30 | 0 | 30 | 0%
25 | Front-office web | Synchronisation |  | Resolution conflits (last-write-win) | Service | ETU003097 | 30 | 0 | 30 | 0%
26 | Back-office web | Docker |  | Creer Dockerfile + backend Spring boot Java | Configuration | ETU003097 | 60 | 30 | 30 | 50%
27 | Back-office web | Docker |  | Configurer docker-compose.yml avec PostgreSQL + backend | Configuration | ETU003166 | 30 | 30 | 0 | 100%
28 | Back-office web | PostgreSQL |  | Initialiser base unique (web + ID generator) | Base de donnees | ETU003150 | 50 | 50 | 0 | 100%
29 | Back-office web | PostgreSQL |  | Creer tables : users ( tables dans la conception ) | Base de donnees | ETU003097 | 45 | 45 | 0 | 100%
30 | Back-office web | Authentification |  | Modele User PostgreSQL (champs + index) | Metier | ETU003150 | 30 | 0 | 30 | 0%
31 | Back-office web | Authentification | inscription | API Inscription Web (POST /register) avec validation email | Metier | ETU003117 | 40 | 0 | 40 | 0%
32 | Back-office web | Authentification | login | API Login Web (POST /login) avec generation JWT | Metier | ETU003097 | 45 | 45 | 0 | 100%
33 | Back-office web | Authentification | login | Swagger pour generateur d'identification | Metier | ETU003097 | 15 | 15 | 0 | 100%
34 | Back-office web | Authentification | login | API Login Mobile-only (POST /mobile-login) | Metier | ETU003166 | 30 | 0 | 30 | 0%
35 | Back-office web | Authentification | login | Middleware verification JWT pour routes protegees | Metier | ETU003150 | 40 | 0 | 40 | 0%
36 | Back-office web | Authentification | accueil | Refresh token et blacklist token (logout) | Metier | ETU003117 | 30 | 0 | 30 | 0%
37 | Back-office web | Generateur ID | login | Table local_ids (id, user_id, local_id, device_id, status) | Metier | ETU003097 | 25 | 0 | 25 | 0%
38 | Back-office web | Generateur ID | login | API Generation ID local (POST /generate-local-id) | Metier | ETU003166 | 30 | 30 | 0 | 100%
39 | Back-office web | Generateur ID | login | API Recuperation IDs en attente (GET /pending-ids) | Metier | ETU003150 | 20 | 20 | 0 | 100%
40 | Back-office web | Signalements | map | Modele RoadIssue PostgreSQL | Metier | ETU003117 | 40 | 0 | 40 | 0%
41 | Back-office web | Signalements | signalement-add | API Creation signalement (POST /reports) avec upload image | Metier | ETU003097 | 60 | 0 | 60 | 0%
42 | Back-office web | Signalements | map | API Liste signalements (GET /reports) | Metier | ETU003166 | 30 | 0 | 30 | 0%
43 | Back-office web | Signalements | map | API Mise Ã jour statut (PATCH /reports/:id) | Metier | ETU003150 | 30 | 0 | 30 | 0%
44 | Back-office web | Synchronisation | map | API Sync Push vers Firebase (POST /sync/push) | Metier | ETU003117 | 60 | 0 | 60 | 0%
45 | Back-office web | Synchronisation | map | API Sync Pull depuis Firebase (POST /sync/pull) | Metier | ETU003097 | 60 | 0 | 60 | 0%
46 | Back-office web | Synchronisation |  | Logs de synchronisation (table sync_logs) | Metier | ETU003166 | 40 | 0 | 40 | 0%
47 | Back-office web | Firebase |  | Creation de donnees de test | Base de donnees | ETU003166 | 20 | 15 | 5 | 75%
48 | Back-office web | Angular Setup |  | Configurer services AuthService | ApiService | ETU003166 | 45 | 0 | 45 | 0%
49 | Back-office web | Auth Web | login | Page login (email/password) | Composant | ETU003150 | 45 | 0 | 45 | 0%
50 | Back-office web | Auth Web | inscription | Page inscription (form complet) | Composant | ETU003117 | 50 | 0 | 50 | 0%
51 | Back-office web | Auth Web | login | Page mot de passe oublie | Composant | ETU003097 | 30 | 0 | 30 | 0%
52 | Back-office web | Auth Web | profil | Page profil utilisateur (edition) | Composant | ETU003166 | 40 | 0 | 40 | 0%
53 | Back-office web | Signalements | signalement-add | Formulaire creation signalement avec upload photo | Composant | ETU003166 | 60 | 0 | 60 | 0%
54 | Back-office web | Signalements | signalement-add | Liste paginee avec filtres (statut, date) | Composant | ETU003150 | 70 | 0 | 70 | 0%
55 | Back-office web | Signalements | liste signalement | Export PDF/Excel des signalements | Composant | ETU003117 | 45 | 0 | 45 | 0%
56 | Back-office web | Synchronisation | map | Bouton 'Sync maintenant' dans interface admin | Composant | ETU003097 | 30 | 0 | 30 | 0%
57 | Back-office web | Synchronisation | map | Interface choix donnees Ã sync (tout / nouveaux) | Composant | ETU003166 | 40 | 0 | 40 | 0%
58 | Back-office web | Dashboard Admin | dashboard | Stats utilisateurs et signalements | Composant | ETU003150 | 45 | 0 | 45 | 0%
59 | Back-office web | Dashboard Admin | dashboard | Logs de synchronisation visibles | Composant | ETU003117 | 35 | 0 | 35 | 0%
60 | Back-office web | Backend |  | Tests unitaires API auth (Jest) | Test | ETU003117 | 45 | 0 | 45 | 0%
61 | Back-office web | Backend |  | Tests integration PostgreSQL | Test | ETU003097 | 40 | 0 | 40 | 0%
62 | Back-office web | Frontend Web |  | Tests composants Angular (Jasmine/Karma) | Test | ETU003166 | 45 | 0 | 45 | 0%
63 | Back-office web | Frontend Web |  | Tests E2E avec Cypress | Test | ETU003150 | 60 | 0 | 60 | 0%
64 | Back-office web | Mobile |  | Tests unitaires Vue.js (Jest) | Test | ETU003117 | 40 | 0 | 40 | 0%
65 | Back-office web | Mobile |  | Tests offline (simulation hors connexion) | Test | ETU003097 | 30 | 0 | 30 | 0%
66 | Back-office web | Technique |  | MCD PostgreSQL detaille | Documentation | ETU003166 | 40 | 0 | 40 | 0%
67 | Back-office web | Technique |  | Diagramme architecture complete | Documentation | ETU003150 | 45 | 45 | 0 | 100%
68 | Back-office web | Technique |  | Documentation API avec Swagger | Documentation | ETU003117 | 60 | 60 | 0 | 100%
69 | Back-office web | Utilisateur |  | Guide deploiement Docker + captures ecrans | Documentation | ETU003097 | 45 | 0 | 45 | 0%

## Recap
Qui | SUM of Estimation (min) | SUM of Temps passé | SUM of Reste à faire
ETU003097 | 785 | 295 | 490
ETU003117 | 710 | 155 | 555
ETU003150 | 705 | 240 | 465
ETU003166 | 655 | 165 | 490
(vide)
Total général | 2855 | 855 | 2000
Avancement | 29.95%

## avancement
estimation total | temps passé total | reste à faire total | avancement | estimation total
2855 | 855 | 2000 | 29.95% | 0
|  | 33.3333 | heure

## detail_avancement
Ligne | Total | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28
1 | 45 |  | 45
2 | 0 |  | 0
3 | 60 | 20 | 60
4 | 0 |  | 0
5 | 30 |  | 30
6 | 30 |  | 30
7 | 0 |  | 0
8 | 60 |  | 60
9 | 0 |  | 0
10 | 30 |  | 30
11 | 30 |  | 30
12 | 0 |  | 0
13 | 0 |  | 0
14 | 0 |  | 0
15 | 40 |  | 40
16 | 0 |  | 0
17 | 0 |  | 0
18 | 35 |  | 35
19 | 0 |  | 0
20 | 0 |  | 0
21 | 0 |  | 0
22 | 0 |  | 0
23 | 0 |  | 0
24 | 0 |  | 0
25 | 0 |  | 0
26 | 30 |  | 30
27 | 30 |  | 30
28 | 50 |  | 50
29 | 45 |  | 45
30 | 0 |  | 0
31 | 0 |  | 0
32 | 45 |  | 45
33 | 15 |  | 15
34 | 0 |  | 0
35 | 0 |  | 0
36 | 0 |  | 0
37 | 0 |  | 0
38 | 30 |  | 30
39 | 20 |  | 20
40 | 0 |  | 0
41 | 0 |  | 0
42 | 0 |  | 0
43 | 0 |  | 0
44 | 0 |  | 0
45 | 0 |  | 0
46 | 0 |  | 0
47 | 15 |  | 15
48 | 0 |  | 0
49 | 0 |  | 0
50 | 0 |  | 0
51 | 0 |  | 0
52 | 0 |  | 0
53 | 0 |  | 0
54 | 0 |  | 0
55 | 0 |  | 0
56 | 0 |  | 0
57 | 0 |  | 0
58 | 0 |  | 0
59 | 0 |  | 0
60 | 0 |  | 0
61 | 0 |  | 0
62 | 0 |  | 0
63 | 0 |  | 0
64 | 0 |  | 0
65 | 0 |  | 0
66 | 0 |  | 0
67 | 45 |  | 45
68 | 60 |  | 60
69 | 0 |  | 0